## Slide 1
[ DOCUMENTO EXECUTIVO · PLANO DO PROJETO ]
Matriz 5W2H
Portal Flux — hub de ferramentas de IA da Tecnofink e empresas do grupo
O que será feito, por quê, com quais tecnologias — e quanto custa.
Preparado por Daniel · Análise de Sistemas · 07/07/2026 · Base: Especificação v2.1 e protótipo validado

## Slide 2
[ VISÃO GERAL ]
A matriz 5W2H em uma página
O QUÊ
Portal web (hub) de ferramentas de IA do grupo, com o programa Flux, o Gestor de Tarefas e o Playbook.
POR QUÊ
Escalar a adoção de IA com governança — e transformar uso em retorno mensurável a cada ciclo.
QUEM
Desenvolvimento interno (Daniel + Claude), patrocínio de Marcos, comitê avaliador e todos os colaboradores.
ONDE
100% web (desktop), hospedado no Firebase — região São Paulo, dados no Brasil (LGPD).
QUANDO
Requisitos e protótipo concluídos; construção até 13/jul; lançamento previsto 14/jul.
COMO
Fases com entregas versionadas, stack Google (Firebase + Workspace) e desenvolvimento assistido por IA.
QUANTO CUSTA
≈ R$ 0/mês dentro da franquia gratuita; ~R$ 40/ano de domínio; sem licenças nem contratações.
IMPLANTAÇÃO
R$ 0
em licenças, software e contratações externas
Detalhes de cada resposta nos slides seguintes — com foco em tecnologias (slides 6 e 7) e custos (slides 8 e 9).

## Slide 3
[ 5W2H · 1 E 2 ]
O quê será feito — e por quê
O QUÊ
Um portal web exclusivo dos colaboradores do grupo Tecnofink: a porta única de entrada para as ferramentas de IA da empresa, com login corporativo Google Workspace.
Flux
Programa de inovação: pitch, execução com Claude, avaliação do comitê e ranking em tempo real.
Gestor de Tarefas
Etapas, prazos e quadro de tarefas dos projetos — integrado aos pitches do Flux.
Playbook
Ferramenta existente da Tecnofink, importada para dentro do hub.
POR QUÊ
Retorno mensurável
O Flux mede o retorno tangível real de cada projeto, validado pelo comitê — o programa comprova o próprio valor.
Governança dos acessos ao Claude
Tier liberado por pitch aprovado, válido até o fim do ciclo: sem pitch, sem acesso.
Transparência
Kanban público do ciclo, fichas abertas e logs de auditoria completos.
Escala da adoção
Estrutura para crescer dos ~12 usuários atuais para todo o grupo, com processo e regras claras.

## Slide 4
[ 5W2H · 3 E 4 ]
Quem participa — e onde roda
QUEM
Patrocínio — Marcos (Diretoria de Operações)
Patrocinador do programa; administrador do portal e membro do comitê.
Desenvolvimento — Daniel (Análise de Sistemas)
Construção e administração do portal, com desenvolvimento assistido por IA (Claude).
Comitê avaliador — Marcos, Emilio e Thomas
Triagem dos pitches, validação dos resultados e notas dos projetos.
Usuários — colaboradores do grupo
Todas as empresas Tecnofink, via e-mail corporativo autorizado.
ONDE
100% na nuvem, sem servidor próprio
Aplicação web para desktop, hospedada no Firebase (Google Cloud) com domínio próprio.
Região São Paulo (southamerica-east1)
Dados armazenados no Brasil — menor latência e aderência à LGPD.
Código na organização GitHub da Tecnofink
Repositório corporativo privado, versionado.
E-mails pelo Google Workspace
Notificações transacionais saem da conta corporativa já contratada.

## Slide 5
[ 5W2H · 5 ]
Quando — fases e previsão
CONCLUÍDA
Requisitos
jul/26
Especificação v2.1 aprovada
CONCLUÍDA
Prototipagem
jul/26
Protótipo interativo validado
EM ANDAMENTO
Modelagem e stacks
07–08/jul
Dados, arquitetura e custos
PREVISTA
Construção
até 13/jul
Desenvolvimento com Claude Code
PREVISTA
Validação
13/jul
Testes com o comitê e pilotos
PREVISTA
Lançamento
14/jul/26
Portal no ar para o grupo
JÁ ENTREGUE
Especificação de Requisitos v2.1 · Inventário de 24 telas · Protótipo interativo validado com pareceres · Política de Uso de IA em vigor.
EM ANDAMENTO (JUL/26)
Modelagem de dados no Firestore, arquitetura Firebase e detalhamento de custos — inclui o levantamento do Gestor de Tarefas (CRM) e do Playbook para importação.
META DE LANÇAMENTO
Portal no ar em 14/07/2026, junto com a abertura das inscrições do Ciclo 1 do Flux — pitches inscritos pelo sistema desde o primeiro dia.
Cronograma definido — lançamento alinhado à abertura das inscrições do Ciclo 1 do Flux (14/07/2026).

## Slide 6
[ 5W2H · 6 · COMO ]
Tecnologias do projeto
Ecossistema Google que a Tecnofink já contrata, somado a desenvolvimento interno assistido por IA — nada de licenças novas.
Firebase Hosting
Hospedagem com CDN, SSL e domínio próprio — sem servidor para manter.
Firebase Authentication
Login “Entrar com Google Workspace” restrito aos domínios do grupo (Identity Platform).
Cloud Firestore
Banco de dados em tempo real: ranking e kanban ao vivo, região São Paulo.
Cloud Storage
Anexos de evidência dos resultados (planilhas, imagens, documentos).
Cloud Functions
Backend: cálculo da pontuação, regras de acesso e disparo de notificações.
Google Workspace
E-mail transacional pela conta corporativa já contratada.
GitHub corporativo
Repositório privado na organização Tecnofink, com versionamento.
Claude (Anthropic)
Design system no Claude Design e construção com Claude Code — o portal é, ele próprio, um projeto de IA.
Alternativas avaliadas: Supabase (Postgres) e Google Cloud tradicional — o Firebase venceu pela aderência ao ecossistema Google do grupo, tempo real nativo e custo.

## Slide 7
[ 5W2H · 7 · QUANTO CUSTA ]
Custo item a item
O que | Serviço | Custo estimado
Hospedagem, CDN e SSL | Firebase Hosting | R$ 0 — dentro da franquia
Login corporativo (SSO Google) | Identity Platform | R$ 0 até 50 mil usuários ativos/mês
Banco de dados em tempo real | Cloud Firestore | R$ 0 — franquia de 50 mil leituras/dia
Arquivos de evidência | Cloud Storage | R$ 0 até 5 GB
Backend (cálculos e notificações) | Cloud Functions | R$ 0 até 2 milhões de execuções/mês
E-mail transacional | Google Workspace | R$ 0 — já contratado pelo grupo
Repositório de código | GitHub (org. privada) | R$ 0 — plano gratuito
Domínio próprio | registro.br | ≈ R$ 40/ano
≈ R$ 0/mês
operação estimada no volume atual — as franquias gratuitas do plano Blaze cobrem o uso projetado
R$ 50/mês
teto provisionado como margem de segurança para crescimento de uso
R$ 0
de implantação: sem licenças, sem software novo, sem contratação externa
Franquias e valores das tabelas públicas (consultadas em jan/2026 — confirmar vigência). No plano Blaze, cobra-se apenas o excedente da franquia gratuita. Controle: alertas de orçamento no Google Cloud (avisos automáticos em R$ 10 e R$ 50) para sinalizar qualquer excedente antes de virar custo.

## Slide 8
[ SÍNTESE PARA DECISÃO ]
Investimento residual, retorno medido
R$ 0
IMPLANTAÇÃO
sem licenças, software novo ou terceiros — desenvolvimento interno assistido por IA
≈ R$ 40/ano
CENÁRIO REALISTA
apenas o domínio próprio; a operação fica dentro das franquias gratuitas
R$ 640/ano
TETO PROVISIONADO
pior cenário orçado: domínio + margem de R$ 50/mês para crescimento de uso
O portal usa o ecossistema Google que o grupo já paga e é construído internamente com IA. E o retorno não é promessa: o próprio Flux mede, a cada ciclo, o ganho tangível validado pelo comitê.
Solicitação: aprovação para iniciar a Modelagem e a Construção, com lançamento em 14/07/2026 — junto com a abertura do Ciclo 1 do Flux.